## Sheet1
Moduly | Zahŕňa | Poradie | Milník
Requirements, Bugs | Freezed
Užívatelia | Role
Test analyses | Manažovanie projektov, Manažovanie test set, Manažovanie test case, Manažovanie test stepov, Manažovanie užívateľov do rolí
Test Plan | Manažovanie test planov, Manažovanie test sprintov, Manažovanie testerov jednotlivym test casom
Test Execution | Spušťanie test runov, Manažovanie test step execution
System | Prava napriec celou aplikacou pre konkretne role
Step by step postup
Milníky a stepy sú pre mňa smerodatné a budem sa nimi riadiť. Samozrejme, môžeme vyvíjať agílnym spôsobom, upravovať za behu a inovovať. Milníky môžem každý týždeň sledovať a upravovať ich podľa stavu a presnosti
1. Modul užívatelia - zmena crypting hesiel na najnovsiu technologiu BCRYPT |  | 1 | 2018-01-05
2. System - naprogramovať authorizator pre prava napriec celou app |  | 2 | 2018-01-09
2.1 Manažovanie roli |  | 2 | 2018-01-09
2.2 Pridane a vylepsene breadcrumby aj s klikmi |  | 2 | 2018-01-10
3. Modul Test analyses |  | 3 | 2018-01-10
3.1 Manažovanie projektov a ich administrácia |  | 4 | 2018-01-12
3.1.1 Manažovanie Test Set, Test Case, Test Step |  | 5 | 2018-01-16
3.1.2 Role projektu |  | 11 | 2018-01-29
3.1.3 Logy projektu
4 Modul Test plan |  | 6 | 2018-01-17
4.1 Manažovanie test planov a označovanie prislušnych test casov |  | 7 | 2018-01-18
4.2 Manažovanie test sprintov a označovanie prislušnych testerov |  | 10 | 2018-01-26
4.2.1 Test sprint dashboard
5. Modul test execution |  | 8 | 2018-01-22
5.1 Manažovanie test case runov |  | 9 | 2018-01-24
5.2 Manažovanie test step execution
6. REST API |  | 12 | XXX | Toto bude treba navrhnut a až potom dam odhad
* od dneskajšieho odhadu (5.1) budú tieto stepy trvať okolo 17 dní.
** ak by ste mali záujem, vie sa do toho oprieť v predfinálnej fáze aj náš grafik a môžeme doladiť UX, grafiku, dashboardy atd
*** všetky step by stepy budeme trackovať našim intreným systémom a môžeme si vždy vo štvrtok skontrolovať progress
Ostatné veci: | Priprava backendoveho rozhrania a databaze
Priprava modulu Multimedia
Datovy model
Analyze riesenia/navrhy
Migrovanie na gitlab
Upload na DEV
Farby v menu
Organizovanie práce
Moznost prihlasit sa AKO niekto iny